บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น


ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2568 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ดังนี้

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

2. โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น

3. โครงการ/กิจกรรม ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

4. ทุกแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลมให้มากขึ้น ทั้งก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

6. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

7. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

8. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลมจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล    บ้านแหลม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลบ้านแหลม
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น

2.4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ

2.5 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เพื่อดำเนินการต่อไป

การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม   ได้กำหนดขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ดังนี้


1. กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวมรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการติดตามนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไรมีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

6. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอการบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

7. การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไซปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล

4. เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง ถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในกรติดตามและประเมินผล เช่น แนบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้


1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา


3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

3. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม มาปฏิบัติงาน

4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ ฟื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ


1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล


2) เครื่องมือ


3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้


2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เข้าพรรษา (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ใช้การสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal  interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3. การสังเกต (Observations) การสังเกตเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกตและกำหนดการดำเนินการสังเกต 


(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน


(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

4. การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลบ้านแหลม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินกรตามโครงกรพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ปลัดฯ ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม แต่ละกอง/ฝ่าย มีความสอดคล้องกัน มีการประสานการทำงานเป็นองค์รวม ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

2. ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

3. ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปา

4. จัดทำป้ายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ และย่านชุมชน

5. สำรวจ ออกแบบ ควบคุมอาคาร และการผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต


แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2. ปลูกฝังความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 

4. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข

5. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์

6. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการรักษาความสงบภายใน

7. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

8. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบจราจร 

10. สนับสนุนสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

11. แก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชน

12. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

13. จัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร

2. ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและอุตสาหกรรมการเกษตร

3. ดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน้ำ คูคลอง

4. ส่งเสริม สนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

5. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7. พัฒนาแหล่งน้ำชลประทานให้สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว


แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน และการพาณิชยกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน


แนวทางการพัฒนา


1. มีการบริหารงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายหลัก ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถ มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ

5. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ พัสดุและทรัพย์สิน เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด


6. ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ส่วนที่ 3
การดำเนินการติดตามและประเมินผล
3.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
	ยุทธศาสตร์
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	19 
	12,656,870 
	19 
	10,759,512.05 
	22 
	22,433,715.08 
	20 
	16,067,000 
	10 
	7,351,700 

	2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	42 
	1,144,800 
	44 
	1,299,000
	45 
	1,267,200
	39 
	1,272,400
	40 
	1,273,600 

	3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	20 
	1,518,090 
	13 
	978,500
	15 
	954,000
	22 
	2,643,200 
	16 
	1,761,800

	4. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
	5 
	150,000
	5 
	150,000 
	5 
	150,000
	5 
	150,000 
	5 
	150,000 

	5. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
	14 
	1,857,600 
	15 
	1,315,000 
	16 
	7,815,000 
	16 
	1,810,000 
	15 
	1,315,000 

	รวม
	100 
	17,327,360 
	96 
	14,502,012.05 
	103 
	32,619,915.08 
	102 
	21,942,600 
	86 
	11,852,100 


3.2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดทำงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 74 โครงการ งบประมาณ 5,961,042 บาท ตั้งจ่ายรายการใหม่ระหว่างปี จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 595,700.83 บาท รวมทั้งหมด จำนวน 76 โครงการ งบประมาณ 6,556,742.83 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
	ตั้งจ่ายรายการใหม่ระหว่างปี
	งบประมาณ
ตั้งจ่ายระหว่างปี
	รวมโครงการและงบประมาณ

	
	
	
	
	
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	8 
	3,093,480
	1
	576,700.83
	9
	3,670,180.83

	2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	43 
	1,322,200
	-
	-
	43
	1,322,200

	3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	12 
	536,410 
	1
	19,000
	13
	555,410

	4. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
	5 
	150,000
	-
	-
	5
	150,000

	5. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
	6 
	858}952
	-
	-
	6
	858,952

	รวม
	74 
	5,961,042 
	2
	595,700.83
	76
	6,556,742.83


3.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา                   รวม 62 โครงการ จำนวนเงิน 3,930,652.59 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 59 โครงการ จำนวนเงิน 2,773,652.59 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
	จำนวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	3
	13.64
	3
	13.64
	3
	13.64
	9
	40.91

	2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	36
	80.00
	-
	-
	7
	15.55
	43
	95.55

	3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	12
	80.00
	-
	-
	1
	6.67
	13
	86.67

	4. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
	4
	80.00
	-
	-
	1
	20.00
	5
	100

	5. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
	4
	25.00
	-
	-
	2
	12.25
	6
	37.50

	รวมทั้งสิ้น
	59
	57.28
	3
	2.91
	14
	13.59
	76
	73.79



สรุป 
โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2568 มีจำนวน 103 โครงการ
- โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 74 โครงการ ตั้งจ่ายรายการใหม่ระหว่างปี จำนวน 2 โครงการ  รวม 76    
  โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2568 ร้อยละ 73.79


- โครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.28



- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.91


- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.59

ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ลำดับ
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามแผนฯ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณเบิกจ่ายจริง
	ก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	ความสำเร็จ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองตะเคียน ถึงถนนสายบางลำภู หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 3) 
	473,000
	473,000
	-
	462,000
(กันเงินก่อหนี้)
	
	(
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 
	695,680
	695,680
	-
	528,000
(กันเงินก่อหนี้)
	
	(
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนนหินผุลูกรังสายเลียบคลองน้ำเชี่ยวตั้งแต่ท่อลอดเหลี่ยมถึงถนนคลอง 11 พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 
	742,000
	742,000
	-
	 (กันเงินไม่ก่อหนี้)
	
	
	(

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองน้ำเชี่ยวตั้งแต่คลอง 10 ถึงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 2) 
	460,000
	460,000
	-
	(กันเงินไม่ก่อหนี้)
	
	
	(

	5
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตาแฟง หมู่ที่ 9 
	450,000
	450,000
	332,000
	-
	(
	
	

	6
	โครงการก่อสร้างถนนหินผุลูกรังสายบ้านโต๊ะก๊าด หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) 
	63,300
	63,300
	63,000
	-
	(
	
	

	7
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตรงข้ามร้านสาธิต หมู่ที่ 9
	179,500
	179,500
	-
	167,000
(กันเงินก่อหนี้)
	
	(
	

	8
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)
	20,000
	30,000
	-
	
	
	
	(

	9
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณถนนสายคลองตะเคียน
หมู่ที่ 5
	580,380.08
	-
	ตั้งจ่ายรายการใหม่
576,700.83
	-
	(
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	ลำดับ
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามแผนฯ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณเบิกจ่ายจริง
	ก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	ความสำเร็จ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ

	1
	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ 
	10,000
	50,000
	-
	-
	
	
	(

	2
	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
	50,000
	65,000
	65,000
	-
	(
	
	

	3
	โครงการจ้างครูผู้สอน (รร.มิตรภาพที่ 34)
	120,000
	120,000
	120,000
	-
	(
	
	

	4
	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
	18,000
	18,000
	18,000
	-
	(
	
	

	5
	โครงการเรียนรู้เกษตรเพื่อชีวิตตามแนวพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง)
	15,000
	15,000
	-
	-
	
	
	(

	6
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันผู้เรียนในสถานศึกษา
	312,400
	345,600
	324,000
	-
	(
	
	

	7
	โครงการสอนวิชาชีพท้องถิ่น (ครูดนตรีไทย)
	21,600
	21,600
	21,600
	-
	(
	
	

	8
	โครงการจ้างครูผู้สอน (รร.บ้านแหลมวิทยา)
	120,000
	120,000
	120,000
	-
	(
	
	

	9
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	70,000
	70,000
	70,000
	-
	(
	
	

	10
	โครงการเสริมทักษะความรู้นอกเวลาเรียน
	20,000
	20,000
	5,267
	-
	(
	
	

	11
	โครงการช่วยเหลือด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
	40,000
	40,000
	-
	-
	
	
	(

	12
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
	30,000
	30,000
	21,990
	-
	(
	
	

	13
	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 1
	10,000
	10,000
	10,000
	-
	(
	
	

	14
	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยพระเจ้า วรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ หมู่ที่ 1
	10,000
	10,000
	10,000
	-
	(
	
	


	ลำดับ
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามแผนฯ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณเบิกจ่ายจริง
	ก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	ความสำเร็จ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ

	15
	โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2
	10,000
	10,000
	10,000
	-
	(
	
	

	16
	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยพระเจ้า วรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ หมู่ที่ 2
	10,000
	10,000
	10,000
	-
	(
	
	

	17
	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 4
	10,000
	10,000
	10,000
	-
	(
	
	

	18
	โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4
	10,000
	10,000
	10,000
	-
	(
	
	

	19
	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5
	10,000
	10,000
	10,000
	-
	(
	
	

	20
	โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5
	10,000
	10,000
	10,000
	-
	(
	
	

	21
	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 6
	10,000
	10,000
	10,000
	-
	(
	
	

	22
	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ หมู่ที่ 6
	10,000
	10,000
	10,000
	-
	(
	
	

	23
	โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7
	10,000
	10,000
	10,000
	-
	(
	
	


	ลำดับ
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามแผนฯ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณเบิกจ่ายจริง
	ก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	ความสำเร็จ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ

	24
	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 7
	10,000
	10,000
	10,000
	-
	(
	
	

	25
	โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8
	10,000
	10,000
	10,000
	-
	(
	
	

	26
	โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8
	10,000
	10,000
	10,000
	-
	(
	
	

	27
	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9
	10,000
	10,000
	10,000
	-
	(
	
	

	28
	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 9
	10,000
	10,000
	10,000
	-
	(
	
	

	29
	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
	30,000
	30,000
	13,100
	-
	(
	
	

	30
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี
	15,000
	15,000
	13,640
	-
	(
	
	

	31
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
	15,000
	15,000
	3,740
	-
	(
	
	

	32
	โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
	8,000
	8,000
	8,000
	-
	(
	
	

	33
	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
	40,000
	40,000
	-
	-
	
	
	(

	34
	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล
	5,000
	5,000
	-
	-
	
	
	(

	35
	โครงการคัดแยกขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	15,000
	15,000
	-
	-
	
	
	(


	ลำดับ
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามแผนฯ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณเบิกจ่ายจริง
	ก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	ความสำเร็จ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ

	36
	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
	40,000
	40,000
	-
	-
	
	
	(

	37
	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
	50,000
	50,000
	46,010
	-
	(
	
	

	38
	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 
	3,000
	3,000
	3,000
	-
	(
	
	

	39
	โครงการสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ 2568 
	14,000
	14,000
	14,000
	-
	(
	
	

	40
	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568
	3,000
	3,000
	3,000
	-
	(
	
	

	41
	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม 2567 
	3,000
	3,000
	3,000
	-
	(
	
	

	42
	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2567
	3,000
	3,000
	3,000
	-
	(
	
	

	43
	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2568
	3,000
	3,000
	3,000
	-
	(
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ลำดับ
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามแผนฯ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณเบิกจ่ายจริง
	ก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	ความสำเร็จ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ

	1
	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
	5,000
	5,000
	-
	-
	
	
	(

	2
	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
	30,000
	30,000
	25,640
	-
	(
	
	

	3
	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชเหมืองสาธารณประโยชน์ ข้าง อบต. หมู่ที่ 9 
	5,300
	5,300
	2,200
	-
	(
	
	

	4
	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองสามง่าม หมู่ที่ 9 
	58,000
	58,000
	50,000
	-
	(
	
	

	5
	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองต้นมะพร้าว (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 9 
	33,000
	33,000
	17,600
	-
	(
	
	

	6
	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองตรง หมู่ที่ 5 
	35,000
	37,700
	35,500
	-
	(
	
	

	7
	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชเหมืองตายิน หมู่ที่ 9 
	83,900
	83,900
	49,000
	-
	(
	
	

	8
	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชเหมืองตาคั่น หมู่ที่ 9 
	41,000
	28,000+โอนเพิ่ม 13,000
	40,500
	-
	(
	
	

	9
	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชเหมืองต้นลำพู หมู่ที่ 9 
	111,000
	111,000
	82,000
	-
	(
	
	

	10
	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองตาเถน หมู่ที่ 4 
	42,500
	42,500+โอนเพิ่ม 15,500
	55,000
	-
	(
	
	

	11
	โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชเหมืองตาเจื้อย หมู่ที่ 9  
	45,310
	45,310
	36,000
	-
	(
	
	

	12
	โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะทุ่งธรรมรักษ์ หมู่ที่ 9
	56,700
	56,700+โอนเพิ่ม 14,800
	68,000
	-
	(
	
	

	13
	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองบางลำภู หมู่ที่ 6
	15,000
	ตั้งจ่ายรายการใหม่
19,000
	16,000
	
	(
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
	ลำดับ
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามแผนฯ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณเบิกจ่ายจริง
	ก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	ความสำเร็จ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ

	1
	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	25,000
	25,000
	-
	-
	
	
	(

	2
	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
	15,000
	15,000
	9,210
	-
	(
	
	

	3
	โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร
	30,000
	30,000
	30,000
	-
	(
	
	

	4
	โครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน"
	50,000
	50,000
	50,000
	-
	(
	
	

	5
	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
	30,000
	30,000
	30,000
	-
	(
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
	ลำดับ
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามแผนฯ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณเบิกจ่ายจริง
	ก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	ความสำเร็จ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ

	1
	สำรองจ่าย
	100,000
	328,952
	49,500
	-
	(
	
	

	2
	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)
	140,000
	140,000
	101,154.76
	-
	(
	
	

	3
	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
	150,000
	150,000
	-
	-
	
	
	(

	4
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	
	25,000
	12,090
	-
	(
	
	

	5
	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	15,000
	15,000
	15,000
	-
	(
	
	

	6
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งานก่อสร้าง)
	50,000
	200,000
	-
	-
	
	
	(


ผลการดำเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ลำดับ
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามแผนฯ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณเบิกจ่ายจริง
	ก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	ความสำเร็จ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตะเคียน ตั้งแต่ถนนสายบางลำพู - คลอง 11 หมู่ที่ 5
	2,290,000
	จ่ายเงินสะสม
2,024,000
	-
	-
	
	
	(

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตะเคียนตั้งแต่คลอง 11 ถึงคลองน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 5
	1,440,000
	จ่ายเงินสะสม
1,260,000
	-
	-
	
	
	(

	3
	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตาแห หมู่ที่ 6
	750,000
	จ่ายเงินสะสม
727,000
	-
	-
	
	
	(


ส่วนที่ 4
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนน
	คะแนนที่ได้

	1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	20
	18.30

	2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	20
	17.50

	3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	60
	51.20

	    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(10)
	8.80

	    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(10)
	8.60

	    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(10)
	8.40

	    3.4 วิสัยทัศน์
	(5)
	4.20

	    3.5 กลยุทธ์ 
	(5)
	4.10

	    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	(5)
	4.30

	    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
	(5)
	4.40

	    3.8 แผนงาน
	(5)
	4.20

	    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(5)
	4.20

	รวมคะแนน
	100
	87.00



1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
	20
(3)

	18.30
2.50

	
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
	(2)

	2.00

	
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

	(2)
	1.90

	
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ
	(2)
	2.00



	
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
	(2)

	1.90

	
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
	(2)

	1.90

	
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
	(2)

	1.90

	
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
	(2)
	2.00

	
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(3)
	2.00



1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
	20
(5)
	17.50

4.00

	
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
	(3)
	2.40

	
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
	(3)
	2.80

	
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
	(3)
	2.90

	
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
	(3)
	2.90

	
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)              O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)
	(3)
	2.50



1.4 ยุทธศาสตร์
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
	60
(10)
	51.20

8.80

	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
	(10)
	8.60

	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0
	(10)

	8.40

	3.4 วิสัยทัศน์
	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
	(5)

	4.20

	3.5 กลยุทธ์

	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
	(5)

	4.10

	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
	(5)

	4.30

	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์
	(5)

	4.40

	3.8 แผนงาน

	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
	(5)

	4.20

	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(5)

	4.20


2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนน
	คะแนนที่ได้

	1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  
	10
	9.00

	2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
	10
	8.70

	3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
	10
	8.80

	4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
	10
	9.20

	5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
	60
	53.70

	    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
	(5)
	4.60

	    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	(5)
	4.40

	    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
	(5)
	4.60

	    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
	(5)
	4.10

	    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
	(5)
	4.40

	    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
	(5)
	4.30

	    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
	(5)
	4.40

	    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
	(5)
	4.40

	    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
	(5)
	4.60

	    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
	(5)
	4.70

	    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	(5)
	4.40

	    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
	(5)
	4.80

	รวมคะแนน
	100
	89.40



2.2 การสรุปสถานการณ์พัฒนา
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
	10

	9.00



2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
	10

	8.70



2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
	10
	8.80


2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP)
	10
	9.20



2.6 โครงการพัฒนา
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ

	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
	60
(5)

	53.70

4.60

	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
	(5)

	4.40

	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
	(5)

	4.60

	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
	(5)

	4.10


	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  

	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
	(5)

	4.60

	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ
	(5)

	4.70

	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
	(5)

	4.40

	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
	(5)

	4.80


	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
	(5)

	4.40

	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
	(5)

	4.30

	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
	(5)

	4.40

	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน           ภายใต้หลักประชารัฐ
	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)
	(5)

	4.40


ส่วนที่ 5
ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค

1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากเกินไปซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

2. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

3. เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการในเรื่องของการขออนุญาตใช้พื้นที่ เช่น การขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน และกรมธนารักษ์ หนังสืออุทิศที่ดิน ทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน

4. การที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือสั่งการให้แบบก่อสร้างของ อบต. ที่จะดำเนินการต้องมีการรับรองแบบจากผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ (วิศวกร หรือ สถาปนิก) แต่เนื่องจาก อบต. ไม่มีบุคลากร ทำให้ต้องมีการขอยืมตัวจากหน่วยงานอื่น ทำให้เกิดความล่าช้า
ข้อเสนอแนะ

1. การกำหนดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีควรคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้

2. สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม เกี่ยวกับการเสนอโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและจัดทำมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลมในภาพรวมทั้ง 8 หมู่บ้าน จำนวน 40 ชุด ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

(1) ชาย
  จำนวน  17  คน

(2) หญิง  จำนวน  23  คน
2. อายุ

(1) ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน  4  คน

(2) 20 - 30 ปี  จำนวน  7  คน


(3) 31 - 40 ปี  จำนวน  8 คน

(4) 41 - 50 ปี  จำนวน  6  คน


(5) 51 - 60 ปี  จำนวน  8 คน

(6) มากกว่า 60 ปี  จำนวน  7  คน
3. การศึกษา
(1) ประถมศึกษา  จำนวน  13  คน
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จำนวน  13  คน


(3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 7 คน  (4) ปริญญาตรี จำนวน 7 คน
4. อาชีพหลัก
(1) รับราชการ  จำนวน  1  คน

(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน  -  คน


(3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จำนวน 12 คน
(4) รับจ้าง  จำนวน 19 คน


(5) นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 4 คน
(6) เกษตรกร จำนวน 2 คน


(7) อื่นๆ (ระบุ)... จำนวน 2 คน
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	70.00
	30.00
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	70.00
	30.00
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	65.00
	35.00
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	65.00
	35.00
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	62.50
	37.50
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	62.50
	37.50
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	65.00
	35.00
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	70.00
	30.00
	

	ภาพรวม
	66.25
	33.75
	



จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม จำนวน 40 คน ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลมในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 66.25 มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 33.75 ไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ -

2. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.98

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.68

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.88

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.78

	5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.80

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.88

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.85

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	9.08

	ภาพรวม
	8.86



จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 8.86

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	9.10

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	9.00

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.80

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.70

	5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.88

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.70

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.98

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	9.03

	ภาพรวม
	8.90



จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  8.90
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.86

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.90

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.85

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.78

	5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.60

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.88

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	9.13

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	9.00

	ภาพรวม
	8.87



จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 8.87

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.97

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.85

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.80

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.75

	5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.70

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.87

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.93

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.90

	ภาพรวม
	8.85



จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  8.85

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.85

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.73

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.80

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.85

	5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.95

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.83

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.83

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	9.10

	ภาพรวม
	8.87



จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 8.87
คณะกรรมการ


ติดตามและประเมินผล





ผู้บริหารท้องถิ่น








สภาท้องถิ่น








ผู้บริหารท้องถิ่น





คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น








ผู้บริหารท้องถิ่น








1

